榆团发〔2015〕28号

关于印发《2015年度城市和农村共青团

重点工作任务分解方案》的通知

各县区团委：

为强力推进全市城市和农村战线团的各项重点工作顺利完成，及时发现问题和总结经验，结合2015年各县区“一县一品”工作及“万村万人”青年电子商务人才培养计划，《2015年城市和农村共青团重点工作任务分解表》已经团市委同意，现印发你们，请认真贯彻落实。

各县区团委要及时向团市委报告各项工作的进展情况和实施中存在的问题和建议。

附件：1、重点工作任务目标任务分解表

2、具体工作要求

共青团榆林市委

2015年5月20日

附件1

重点工作任务目标任务分解表

| 县区 | 非公团建数（个） | 青年小额担保贷款发放项目（个） | “领头雁”培训（人次） |  |  | 青年上岗 见习数（个） | 乡镇实体化大团委直属团组织建设（个） | 农村专业合作社团建（个） | 农村青年致富带头人培养（人次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职业技能培训（人次） |  | 电子商务培训（人次） |  |  |  |  |
| 榆阳 | 25 | 50 | 800 |  | 55 | 120 | 100 | 15 | 50 |
| 神木 | 25 | 50 | 800 |  | 55 | 120 | 100 | 15 | 50 |
| 府谷 | 25 | 50 | 800 |  | 55 | 120 | 100 | 15 | 50 |
| 定边 | 25 | 50 | 800 |  | 55 | 120 | 100 | 15 | 50 |
| 靖边 | 25 | 50 | 800 |  | 55 | 120 | 100 | 15 | 50 |
| 横山 | 20 | 50 | 800 |  | 55 | 100 | 90 | 10 | 50 |
| 绥德 | 9 | 30 | 500 |  | 50 | 100 | 90 | 10 | 40 |
| 米脂 | 9 | 30 | 500 |  | 50 | 100 | 90 | 10 | 40 |
| 佳县 | 9 | 30 | 500 |  | 45 | 80 | 70 | 10 | 40 |
| 清涧 | 10 | 30 | 500 |  | 45 | 80 | 70 | 9 | 40 |
| 吴堡 | 8 | 15 | 300 |  | 40 | 70 | 60 | 8 | 20 |
| 子洲 | 10 | 30 | 600 |  | 40 | 70 | 60 | 8 | 40 |
| 合计 | 200 | 465 | 7700 | 600 |  | 1200 | 1030 | 140 | 520 |
|  |  |  | 8300 |  |  |  |  |  |  |

附件2：

具体工作要求：

1.非公企业团建阶段目标任务：各县区要抓紧进行已建非公企业团组织录入工作，力争到6月底，各县区完成目标任务50%以上；9月底完成目标任务的90%以上，10月底，各县区要完成全年任务，11月集中巩固核查。

2.青年创业小额担保贷款，力争到6月底，各县区完成目标任务50%以上；9月底完成目标任务的90%以上，10月底，各县区要完成全年任务。

3.“领头雁”职业技能培训工作阶段目标任务：6月底，各县区完成目标任务60%以上，10月底，各县区要完成全年任务。“万村万人”青年电子商务人才培养工作阶段目标任务：7月底，完成目标任务50%以上；10月底完成目标任务90%以上，11月底，各县区要完成全年任务。

4、青年上岗见习工作阶段目标任务：6月底，各县区完成目标任务50%以上；10月底，各县区要完成全年工作任务。

5、乡镇实体化大团委直属团组织建设工作阶段目标任务：6月底，各县区完成目标任务50%以上；10月底，各县区要完成全年工作任务。

6、农村专业合作社团建工作阶段目标任务：6月底，各县区完成目标任务50%以上；10月底，各县区要完成全年工作任务。

7、农村青年致富带头人培养工作阶段目标任务：7月底，各县区完成目标任务50%以上；11月底，各县区要完成全年工作任务。

8、各县区团委要加强台帐数据库的日常管理维护，确保各项重点工作数据库信息按时间、进度录入、各月报表按时报送。